คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และข้อ 13 (5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของของปี

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ธันวาคม  2566

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 		๑

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 						๓

ส่วนที่ ๓ การประเมิน/ติดตามตนเอง 							๕

ส่วนที่ ๔ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	๑๘

ส่วนที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจาก การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้ วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน   เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงาน     ที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      มีภาระหน้าที่จะต้องให้ การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

# ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28  นี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 ข้อ 12  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

- หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

- ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปก

ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพ  ของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรคซึ่งการติดตามแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญ อยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluati) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ประโยชน์ของกำกับติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

- จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใด

ได้ทรัพยากร

- เพียงพอ  ที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

หรือไม่

- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ

ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

- เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง

เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

- เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

- เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

- เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น             ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น              พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์

ชุมชนแข้มแข็ง   เทคโนโลยีก้าวหน้า  การคมนาคมสะดวก

ดินแดนเกษตรอินทรีย์  การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  ปรับปรุงและก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน  สะพาน  เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม  การขนส่งทางการเกษตร  การท่องเที่ยว  ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูการ

1.2  จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ

1.3  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ   และมุ่งพัฒนาสาธารณะประโยชน์อื่น  ๆ  ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

1.4  มุ่งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการ  และองค์กรภาครัฐอื่น  ๆ  เพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชน

2.  ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ  เพื่อพัฒนารายได้ของครัวเรือนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนเข้มแข็ง  และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก  ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากอาชีพหลัก

2.2  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เป็นการแปลงจากสิ่งที่มีคุณค่าให้เป็นมูลค่า  เพื่อพัฒนารายได้ของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.3  ส่งเสริมงานสวัสดิการชุมชนโดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  คน

พิการและผู้ป่วยเอดส์

2.4  ส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์  และการจัดกิจกรรม  ให้ความรู้  สร้างงาน  สร้าง

โอกาส  สร้างอาชีพให้กับคนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีความมั่นคง  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

3.  ด้านพัฒนาสังคมการศึกษา วัฒนธรรม  ประเพณี และกีฬา

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการการศึกษา

3.2  สนับสนุนงานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนาเพื่อให้วัฒนธรรมประเพณีได้รับ

การอนุรักษ์และสืบทอดถึงชนรุ่น

3.3 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและห่างไกล

ยาเสพติด

3.4 จัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของตำบลลุงเขว้า

4.   ด้านสาธารณสุข

4.1  สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค  เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและได้รับความรู้ในเรื่องของโรคภัย    ต่าง ๆ  สามารถป้องกันตนเองได้

4.2  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตำบลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งเด็ก  ผู้ใหญ่และคนชรา  และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วหน้า

5.  ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 การอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

5.2 ส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้ง  โดยจัดให้มีบ่อฝังขยะประจำครัวเรือนเพื่อลดปัญหาขยะในครัวเรือนและชุมชน

6.  ด้านการบริหารและด้านการเมือง

6.1  บริหารองค์การและจัดบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD  GOVERNANCE)

โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และยึดหลักความคุ้มค่า  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

6.2  ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ

และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม

6.3  สร้างความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการ

และหน่วยงานของรัฐ  เพื่อประสิทธิภาพในการประสานและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ

ส่วนที่  3

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่  ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     เขวาไร่  ประจำปีงบประมาณ  2563  โดยเก็บข้อมูลการนดำเนินงานตามโครงการต่างๆ  ของทุกส่วนราชการ                  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่  ดังนี้

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น

ง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจักทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจักทำแผน | / |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | / |  |

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง :  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565 ) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ  1  ครั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่

2. รายงานผลการดำเนินงานปีละ  1  ครั้ง

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1....2561 |  | ปีที่ 2....2562..... |  | ปีที่ 2....2563..... |  | ปีที่ 2....2564..... |  | ปีที่ 2....2565..... |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 78 | 34,443,000 | 142 | 55,316,100 | 261 | 95,858,600 | 261 | 96,534,600 | 261 | 96,640,600 | 1,003 | 378,792,900 |
| 2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ | 13 | 3,810,000 | 13 | 3,810,000 | 14 | 4,310,000 | 14 | 4,310,000 | 14 | 4,310,000 | 68 | 20,550,000 |
| 3. . การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ | 10 | 5,700,000 | 12 | 5780,000 | 14 | 7,190,000 | 14 | 7,190,000 | 14 | 7,190,000 | 64 | 33,050,000 |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 13 | 5,550,000 | 18 | 6,150,000 | 21 | 6,490,000 | 21 | 6,490,000 | 21 | 6,490,000 | 94 | 31,170,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 9 | 1,570,000 | 9 | 1,570,000 | 12 | 2,070,000 | 12 | 2,070,000 | 12 | 2,070,000 | 54 | 9,350,000 |
| 6.การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและองค์กร | 10 | 2,670,000 | 10 | 2,890,000 | 10 | 2,940,000 | 10 | 2,940,000 | 10 | 2,940,000 | 50 | 14,380,000 |
| 7. ด้านสังคม ชุมชนเข็มแข็ง | 30 | 18,160,000 | 33 | 18,176,100 | 41 | 21,010,000 | 40 | 22,610,000 | 40 | 23,610,000 | 183 | 103,566,100 |
|  | 163 | 71,903,000 | 237 | 93,692,200 | 373 | 139,868,600 | 374 | 142,144,600 | 374 | 143,250,600 | 1,517 | 590,859,000 |

คำชี้แจง :  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565 ) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ  1  ครั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

2. รายงานผลการดำเนินงานปีละ  1  ครั้ง

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2564

| การวางแผน อบต.ลุงเขว้า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป อบต.ลุงเขว้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. ด้านการพัฒนาการเกษตรและสานต่อแนวทางพระราชดำริ; 11; 5,350,000.00; 13; 6,700,000.00; 15; 8,556,000.00; 15; 6,840,000.00; 7; 2,240,000.00. ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; 17; 6,552,400.00; 17; 6,552,400.00; 17; 6,828,000.00; 17; 8,445,600.00; 17; 8,482,000.00. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; 22; 9,665,000.00; 25; 27,388,050.00; 35; 50,512,000.00; 48; 76,266,000.00; 35; 49,263,500.00. ด้านการพัฒนาการศึกษา; 12; 2,189,760.00; 12; 2,189,760.00; 14; 2,905,930.00; 14; 2,905,930.00; 14; 2,905,930.00. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; 8; 581,000.00; 8; 581,000.00; 8; 597,500.00; 8; 598,500.00; 8; 598,500.00. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; 13; 825,000.00; 15; 865,000.00; 16; 930,000.00; 16; 930,000.00; 16; 930,000.00. ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา; 8; 375,000.00; 8; 375,000.00; 8; 375,000.00; 8; 375,000.00; 8; 375,000.00. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 7; 290,000.00; 7; 290,000.00; 7; 290,000.00; 7; 290,000.00; 7; 290,000.00. รวม; 98; 25,828,160.00; 105; 44,941,210.00; 120; 70,994,430.00; 133; 96,651,030.00; 112; 65,084,930.00. |
| --- |
| จ. การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหาร อบต.ลุงเขว้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 56 โครงการ งบประมาณ 13,899,900 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. ด้านการพัฒนาการเกษตรและสานต่อแนวทางพระราชดำริ; -; -. ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; 13; 7,951,800.00. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; 9; 2,487,000.00. ด้านการพัฒนาการศึกษา; 8; 2,448,100.00. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; 7; 440,000.00. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; 10; 248,000.00. ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา; 6; 275,000.00. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 3; 50,000.00. รวม; 56; 13,899,900.00. |
| รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ลุงเขว้า มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 1; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; 6,171,600.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ; ผู้สูงอายุตามทะเบียน. 2; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ; 1,153,200.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามสมควร; ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน. 3; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; 30,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามสมควร; ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน. 4; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; โครงการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินในการบรรเทาสาธารณภัย; 400,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน; ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย. 5; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ; 15,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ผ่อนคลายและมีความสุขในการทำกิจกรรมร่วมกัน; สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ. 6; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต; 10,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น; ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน. 7; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; โครงการ เราคือลุงเขว้า เราคือทีม WE ARE TEAMWORK; 10,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อรวบรวมผลกงาน และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน; ส่งเสริมกิจกรรมและการดำเนินการต่างของกลุ่มผู้นำ ท้องที่ ท้องถิ่่น และกิจกรรมในตำบล. 8; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชน; 15,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นำและมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น; 1 ครั้ง /ปี. 9; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ; 90,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น; 1 ครั้ง /ปี. 10; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; โครงการครอบครัวอบอุ่น; 15,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน เข้าใจกันดูแล และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข; 1 ครั้ง /ปี. 11; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด; 10,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด; 1 ครั้ง /ปี. ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 12; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด; 12,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่เยาวชน; 1 ครั้ง /ปี. 13; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; อุดหนุนกลุ่มอาชีพ; 9 หมู่บ้าน. 14; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25 ); 747,000.00; สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา; ก่อสร้าง ถนน คสล.; กว้าง 6 ม.ยาว 310 ม.. 15; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการถนนหินคลุก บ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (เส้นตะวันตกวันลุงเขว้า); 150,000.00; สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา; ก่อสร้างถนนหินคลุก; กว้าง 3 ม.ยาว 215 ม.. 16; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยชมทุ่ง); 70,000.00; สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา; ก่อสร้่างถนน คสล.; กว้าง 4 ม.ยาว 68 ม.. 17; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยสามัคคี 25); 103,000.00; สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา; ก่อสร้างถนน คสล.; กว้าง 5 ม.ยาว 37 ม.. 18; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า; 130,000.00; สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา; ปรับปรุงอาคาร อปพร.; ตามแบบที่ อบต.กำหนด. 19; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์; 122,000.00; สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา; ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; ตามแบบที่ อบต.กำหนด. 20; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยขุนจิตพัฒนา ซอย 1); 418,000.00; สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา; ก่อสร้างถนนคอนกรีต; กว้าง 6 ม.ยาว 170 ม.. 21; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยหน้าวัดลุงเขว้า); 336,000.00; สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา; ก่อสร้างถนนคอนกรีต; กว้าง 6 ม.ยาว 94 ม.. 22; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยนายทุย); 411,000.00; สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา; ก่อสร้างถนนคอนกรีต; กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม.. 23; ด้านการพัฒนาการศึกษา; แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ; 10,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมความสามารถของ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ 1 ครั้ง / ปี. 24; ด้านการพัฒนาการศึกษา; โครงการวันเด็กแห่งชาติ; 6,100.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็ก; 1 ครั้ง /ปี. ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 25; ด้านการพัฒนาการศึกษา; สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา; 544,900.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา; ศพด.ลุงเขว้า. 26; ด้านการพัฒนาการศึกษา; โครงการหนูน้อยเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น; 6,500.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรักในท้องถิ่น; จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ท้องถิ่น. 27; ด้านการพัฒนาการศึกษา; พัฒนาหลักสูตรการศึกษา; 5,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ; ศพด.ลุงเขว้า. 28; ด้านการพัฒนาการศึกษา; อาหารเสริมนม; 695,700.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อจัดหาอาหารเสริม(นม); โรงเรียนลุงเขว้า โรงเรียนหนองจาน. 29; ด้านการพัฒนาการศึกษา; เงินอุดหนุนโรงเรียนลุงเขว้า; 1,039,900.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน; โรงเรียนลุงเขว้า. 30; ด้านการพัฒนาการศึกษา; เงินอุดหนุนโรงเรียนหนองจาน; 140,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน; นักเรียนโรงเรียนหนองจาน. 31; ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; จัดซื้อว้สดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์; 90,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์; ควบคุมโรคติดต่อ. 32; ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ; ประชาชนในตำบล. 33; ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; โครงการขยะสร้างค่า เพื่อพัฒนาชุมชน; 10,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ; 9 หมู่บ้าน. 34; ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; โครงการให้ความรู้และพัฒนาเด็กวัยรุ่น; 10,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง; 1 ครั้ง/ปี. 35; ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ; 83,500.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการประกันสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม; 9 หมู่บ้าน. 36; ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์; 46,500.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า; สุนัขและแมวที่ได้รับการสำรวจ. ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 37; ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข; 180,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; อุดหนุน อสม.ประจำหมู่บ้าน; 9 หมู่บ้าน. 38; ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง; 48,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์; 1 ครั้ง/ปี. 39; ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; โครงการจัดการประชุมผู้นำท้องถิ่นท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; จัดการประชุมประจำเดือน ส่วนราชการและผู้นำท้องที่ท้องถิ่น; 1 ครั้ง/เดือน. 40; ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและรักชาติ; 9 หมู่บ้าน. 41; ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนของผู้รับบริการ; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการประชาชน ของ อบต.ลุงเขว้า; 1 ครั้ง/ปี. 42; ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล; 15,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพือรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน; 1 ครั้ง/ปี. 43; ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; โครงการงานวันท้องถิ่นไทย; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย; 1 ครั้ง/ปี. 44; ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; โครงการ อบต.เคลื่อนที่; 10,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อออกให้บริการในพื้นที่พบปะประชาชน และรับทราบปัญหาความต้องการ; 1 ครั้ง/ปี. 45; ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ; 1 แห่ง. 46; ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล; 25,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยบนท้องถิ่นนในช่วงเทศกาล; ตั้งจุดบริการ 1 จุด. ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 47; ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; 50,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; 1 ครั้ง/ปี. 48; ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา; โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้ประพฤติดีมีคุณธรรม จริยธรรม; อบรมปฏิบัติธรรม 1 ครั้ง/ ปี. 49; ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา; โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี; 20,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย; 1 ครั้ง/ปี. 50; ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา; โครงการแข่งขันกีฬา; 140,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลลุงเขว้า; 1 ครั้ง/ปี. 51; ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา; โครงการส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน; 60,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา; 1 ครั้ง/ปี. 52; ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา; โครงการงานประเพณีลอยกระทง; 15,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น; 1 ครั้ง/ปี. 53; ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา; โครงการร้อยดวงใจ ใส่ดวงธรรม; 20,000.00; สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม; 1 ครั้ง/ปี. 54; ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน; 20,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ; 1 ครั้ง/ปี. 55; ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ; 15,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อป้องการชะล้างพังทลายของหน้าดิน; 1 ครั้ง/ปี. 56; ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ; 15,000.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อสานต่อแนวทางพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่; 1 ครั้ง /ปี. |
|  | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 1 | ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,171,600.00 | 5,891,500.00 | 5,891,500.00 | 280,100.00 |
| 2 | ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน | เบี้ยยังชีพความพิการ | 1,153,200.00 | 1,153,200.00 | 1,153,200.00 | 0 |
| 3 | ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 |
| 4 | ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน | เงินสำรองจ่าย | 400,000.00 | 157,941.00 | 157,941.00 | 242,059.00 |
| 5 | ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน | โครงการ เราคือลุงเขว้า เราคือTEAM WORK | 10,000.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 750 |
| 6 | ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | 90,000.00 | 69,900.00 | 69,900.00 | 20,100.00 |
| 7 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) | 747,000.00 | 747,000.00 | 747,000.00 | 0 |
| 8 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยตะวันตกวัดลุงเขว้า) | 150,000.00 | 149,500.00 | 149,500.00 | 500 |
| 9 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยชมทุ่ง) | 70,000.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | 500 |
| 10 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยสามัคคี 25) | 103,000.00 | 102,700.00 | 102,700.00 | 300 |
| 11 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า | 130,000.00 | 129,500.00 | 129,500.00 | 500 |
| 12 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า | 122,000.00 | 122,000.00 | 122,000.00 | 0 |
| 13 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยขุนจิตพัฒนาซอย 1) | 418,000.00 | 418,000.00 | 418,000.00 | 0 |
| 14 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยหน้าวัดลุงเขว้า) | 336,000.00 | 335,500.00 | 335,500.00 | 500 |
| 15 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยนายทุย) | 411,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | 1,000.00 |
| 16 | ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศีกษา | 544,900.00 | 479,520.00 | 479,520.00 | 65,380.00 |
| 17 | ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการหนูน้อยเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น | 6,500.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 2,550.00 |
| 18 | ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา | 5,000.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 3,400.00 |
| 19 | ด้านการพัฒนาการศึกษา | ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) | 695,700.00 | 667,920.36 | 461,594.28 | 27,779.64 |
| 20 | ด้านการพัฒนาการศึกษา | เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลุงเขว้า | 1,039,900.00 | 1,039,900.00 | 1,039,900.00 | 0 |
| 21 | ด้านการพัฒนาการศึกษา | เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน | 140,000.00 | 126,900.00 | 126,900.00 | 13,100.00 |
| 22 | ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 |
| 23 | ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย | โครงการขยะสร้างค่า เพื่อพัฒนาชุมชน | 10,000.00 | 9,650.00 | 9,650.00 | 350 |
| 24 | ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 83,500.00 | 79,938.00 | 79,938.00 | 3,562.00 |
| 25 | ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ | 46,500.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 1,500.00 |
| 26 | ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย | เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0 |
| 27 | ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดการประชุมผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า | 20,000.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | 10,050.00 |
| 28 | ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 |
| 29 | ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | 25,000.00 | 900 | 900 | 24,100.00 |
| 30 | ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | 20,000.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 15,250.00 |
| 31 | ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา | โครงการงานประเพณีลอยกระทง | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0 |
| 32 | ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน | 20,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,000.00 |
| ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.ลุงเขว้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ จำนวนเงิน 13,233,800 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 32 โครงการ จำนวนเงิน 12,303,143 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. ด้านการพัฒนาการเกษตรและสานต่อแนวทางพระราชดำริ. ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; 6; 7,311,791.00; 6; 7,311,791.00. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; 9; 2,483,700.00; 9; 2,483,700.00. ด้านการพัฒนาการศึกษา; 6; 2,319,790.36; 6; 2,113,464.28. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; 5; 334,588.00; 5; 334,588.00. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; 3; 30,850.00; 3; 30,850.00. ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา; 2; 19,750.00; 2; 19,750.00. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 1; 9,000.00; 1; 9,000.00. รวม; 32; 12,509,469.36; 32; 12,303,143.28. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ลุงเขว้า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 1; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; 6,171,600.00; 5,891,500.00; 5,891,500.00; 280,100.00. 2; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; เบี้ยยังชีพความพิการ; 1,153,200.00; 1,153,200.00; 1,153,200.00; 0. 3; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 0. 4; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; เงินสำรองจ่าย; 400,000.00; 157,941.00; 157,941.00; 242,059.00. 5; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; โครงการ เราคือลุงเขว้า เราคือTEAM WORK; 10,000.00; 9,250.00; 9,250.00; 750. 6; ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ; 90,000.00; 69,900.00; 69,900.00; 20,100.00. 7; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25); 747,000.00; 747,000.00; 747,000.00; 0. ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 8; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยตะวันตกวัดลุงเขว้า); 150,000.00; 149,500.00; 149,500.00; 500. 9; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยชมทุ่ง); 70,000.00; 69,500.00; 69,500.00; 500. 10; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยสามัคคี 25); 103,000.00; 102,700.00; 102,700.00; 300. 11; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า; 130,000.00; 129,500.00; 129,500.00; 500. 12; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า; 122,000.00; 122,000.00; 122,000.00; 0. 13; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยขุนจิตพัฒนาซอย 1); 418,000.00; 418,000.00; 418,000.00; 0. 14; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยหน้าวัดลุงเขว้า); 336,000.00; 335,500.00; 335,500.00; 500. 15; ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยนายทุย); 411,000.00; 410,000.00; 410,000.00; 1,000.00. 16; ด้านการพัฒนาการศึกษา; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศีกษา; 544,900.00; 479,520.00; 479,520.00; 65,380.00. 17; ด้านการพัฒนาการศึกษา; โครงการหนูน้อยเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น; 6,500.00; 3,950.00; 3,950.00; 2,550.00. 18; ด้านการพัฒนาการศึกษา; โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา; 5,000.00; 1,600.00; 1,600.00; 3,400.00. 19; ด้านการพัฒนาการศึกษา; ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก); 695,700.00; 667,920.36; 461,594.28; 27,779.64. 20; ด้านการพัฒนาการศึกษา; เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลุงเขว้า; 1,039,900.00; 1,039,900.00; 1,039,900.00; 0. ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 21.; ด้านการพัฒนาการศึกษา; เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน; 140,000.00; 126,900.00; 126,900.00; 13,100.00. 22.; ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 0.00. 23.; ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; โครงการขยะสร้างค่า เพื่อพัฒนาชุมชน; 10,000.00; 9,650.00; 9,650.00; 350.00. 24.; ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น; 83,500.00; 79,938.00; 79,938.00; 3,562.00. 25.; ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์; 46,500.00; 45,000.00; 45,000.00; 1,500.00. 26.; ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข; 180,000.00; 180,000.00; 180,000.00; 0.00. 27.; ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; โครงการจัดการประชุมผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า; 20,000.00; 9,950.00; 9,950.00; 10,050.00. 28.; ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 0.00. 29.; ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล; 25,000.00; 900.00; 900.00; 24,100.00. 30.; ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา; โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม; 20,000.00; 4,750.00; 4,750.00; 15,250.00. 31.; ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา; โครงการงานประเพณีลอยกระทง; 15,000.00; 15,000.00; 15,000.00; 0.00. 32.; ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน; 20,000.00; 9,000.00; 9,000.00; 11,000.00. |
| # รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 อบต.ลุงเขว้า หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ยุทธศาสตร์; แผนการดำเนินการ ทั้งหมด; อนุมัติงบประมาณ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย. จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ. 1.ด้านการพัฒนาการเกษตรและสานต่อแนวทางพระราชดำริ; 15; 6,840,000.00; -; -. 2.ด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน; 17; 8,445,600.00; 13; 7,951,800.00; 6; 7,311,791.00; 6; 7,311,791.00. 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; 48; 76,266,000.00; 9; 2,487,000.00; 9; 2,483,700.00; 9; 2,483,700.00. 4.ด้านการพัฒนาการศึกษา; 14; 2,905,930.00; 8; 2,448,100.00; 6; 2,319,790.36; 6; 2,113,464.28. 5.ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย; 8; 598,500.00; 7; 440,000.00; 5; 334,588.00; 5; 334,588.00. 6.ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; 16; 930,000.00; 10; 248,000.00; 3; 30,850.00; 3; 30,850.00. 7.ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา; 8; 375,000.00; 6; 275,000.00; 2; 19,750.00; 2; 19,750.00. 8.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 7; 290,000.00; 3; 50,000.00; 1; 9,000.00; 1; 9,000.00. รวม; 133; 96,651,030.00; 56; 13,899,900.00; 32; 12,509,469.36; 32; 12,303,143.28. |

ส่วนที่  4

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามประเมินผลแผน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      พ.ศ.   2548  หมวด 6ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                   ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4                              (2)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม  เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

1.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565)

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 25 | 25 |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 65 |
| 3.1 วิสัยทัศน์ | (5) | (5) |
| 3.2 พันธกิจ | (5) | (5) |
| 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) | (10) |
| 3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ | (5) | (5) |
| 3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (15) | (15) |
| 3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) | (10) |
| 3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (15) | (15) |
| รวม | 100 | 100 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไป ของ อปท. | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ | 10 | 10 |
|  | - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน | (3) | (3) |
|  | สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ |  |  |
|  | - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน | (3) | (3) |
|  | - การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) | (2) |
|  | - มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดำเนินงานใน แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ | (2) | (2) |
|  | ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด |  |  |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สำคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ | 25 | 25 |
|  | • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. | 4 | 4 |
|  | - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ | (2) | (2) |
|  | - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด | (2) | (2) |
|  | และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา |  |  |
|  | • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม | 5 | 5 |
|  | - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านสังคม เช่น | (3) | (3) |
|  | กำลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม |  |  |
|  | ปัญหายาเสพติด เป็นต้น |  |  |
|  | - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สำคัญของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา | (2) | (2) |
|  | • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกของ อปท. • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน - มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก อย่างถูกต้อง | 5 (2) (3) 5 (3) (2) | 5 (2) (3) 5 (3) (2) |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ(ต่อ) | • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ | 6 (2) | 6 (2) |
|  | - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ | (2) | (2) |
|  | กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน |  |  |
|  | - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทำ | (2) | (2) |
|  | แผนพัฒนา |  |  |
| ๓. ยุทธศาสตร์ |  | 65 | 65 |
| ๓.๑ วิสัยทัศน์ | • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. | 5 | 5 |
|  | - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล | (3) | (3) |
|  | - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ | (2) | (2) |
| ๓.๒ พันธกิจ |  | 5 | 5 |
|  | - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ | (3) | (3) |
|  | - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ | (2) | (2) |
| 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ | • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ | 10 | 10 |
|  | พื้นที่ |  |  |
|  | - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา | (๔) | (๔) |
|  | - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา ศักยภาพของ อปท. - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. | (4) (2) | (4) (2) |
| 3.4 เป้าประสงค์ | • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี | 5 (3) (2) | 5 (3) (2) |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็น | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย • ตัวชี้วัด - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ | 15 9 (5) | 15 9 (5) |
|  | - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ | (4) | (4) |
| 3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) | • ค่าเป้าหมาย - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทำได้ทั้งด้านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค | 6 (3) (3) | 6 (3) (3) |
| 3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | • มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ | 10 | 10 |
|  | - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ | (5) | (5) |
|  | - มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ | (5 | (5) |
| 3.7 บัญชีรายการ/ชุด โครงการพัฒนา | บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย • โครงการ/กิจกรรม | 15 (8) | 15 (8) |
|  | - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน | (2) | (2) |
|  | - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม | (3 | (3 |
|  | - การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม | (3) | (3) |
|  | • โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ | (7) | (7) |
|  | - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู้ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ | (3) | (3) |
|  | - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) | (2) | (2) |
|  | - มีรูปแผนที่กำหนดบริเวณดำเนินการตามโครงการพัฒนา | (2) | (2) |
|  | รวมคะแนนที่ได้ | 100 | 100 |

๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-  2565)

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 | 10 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 25 | 25 |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 65 |
| 3.1 วิสัยทัศน์ | (5) | (5) |
| 3.2 พันธกิจ | (5) | (5) |
| 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) | (10) |
| 3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ | (5) | (5) |
| 3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (15) | (15) |
| 3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (10) | (10) |
| 3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (15) | (15) |
| รวม | 100 | 100 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไป ของ อปท. | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ | 10 | 10 |
|  | - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน | (3) | (3) |
|  | สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ |  |  |
|  | - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน | (2) | (2) |
|  | - การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) | (2) |
|  | - มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดำเนินงานใน แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ | (2) | (2) |
|  | ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด |  |  |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สำคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ | 25 | 25 |
|  | • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. | 4 | 4 |
|  | - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ | (2) | (2) |
|  | - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด | (2) | (2) |
|  | และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา |  |  |
|  | • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม | 5 | ๕ |
|  | - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านสังคม เช่น | (3) | (3) |
|  | กำลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม |  |  |
|  | ปัญหายาเสพติด เป็นต้น |  |  |
|  | - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สำคัญของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา | (2) | (2) |
|  | • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกของ อปท. • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน - มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก อย่างถูกต้อง | 5 (2) (3) 5 (3) (2) | 5 (2) (3) 5 (3) (2) |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ(ต่อ) | • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ | 6 (2) | 6 (2) |
|  | - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ | (2) | (2) |
|  | กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน |  |  |
|  | - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทำ | (2) | (2) |
|  | แผนพัฒนา |  |  |
| 3. ยุทธศาสตร์ |  | 65 | 65 |
| 3.1 วิสัยทัศน์ | • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. | 5 | 5 |
|  | - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล | (3) | (3) |
|  | - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ | (2) | (2) |
| 3.2 พันธกิจ |  | 5 | 5 |
|  | - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ | (3) | (3) |
|  | - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ | (2) | (2) |
| 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ | • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ | 10 | 10 |
|  | พื้นที่ |  |  |
|  | - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา | (4) | (4) |
|  | - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา ศักยภาพของ อปท. - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. | (4) (2) | (4) (2) |
| 3.4 เป้าประสงค์ | • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี | 5 (3) (2) | 5 (3) (2) |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็น | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย • ตัวชี้วัด - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ | 15 9 (5) | 15 9 (5) |
|  | - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ | (4) | (44) |
| 3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) | • ค่าเป้าหมาย - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทำได้ทั้งด้านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค | 6 (3) (3) | 6 (3) (3) |
| 3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | • มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ | 10 | 10 |
|  | - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ | (5) | (5) |
|  | - มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ | (5) | (5) |
| 3.7 บัญชีรายการ/ชุด โครงการพัฒนา | บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย • โครงการ/กิจกรรม | 15 (8) | 15 (8) |
|  | - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน | (2) | (2) |
|  | - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม | (3) | (3) |
|  | - การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม | (3) | (3) |
|  | • โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ | (7) | (7) |
|  | - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู้ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ | (3 | (3) |
|  | - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) | (2) | (2) |
|  | - มีรูปแผนที่กำหนดบริเวณดำเนินการตามโครงการพัฒนา | (2 | (2) |
|  | รวมคะแนนที่ได้ | 100 | 100 |

การประเมินความพึงพอใจ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสำเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทั้งนี้  การประเมินจะช่วยทำให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดำเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของประชาชนต่อเทศบาล  ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของเทศบาล (งานบริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.  เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  คำแนะนำ  ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลจะต้องมีการปะเมินผลความพึงพอใจ  ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้าจึงมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 27.39 | 71.11 | 1.50 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 20.01 | 76.84 | 3.15 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 21.12 | 72.77 | 6.11 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 18.94 | 74.05 | 7.01 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 21.50 | 70.30 | 8.20 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 23.61 | 69.37 | 7.02 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 19.87 | 73.37 | 6.76 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 20.83 | 73.32 | 5.85 |
| ภาพรวม | 22.25 | 72.74 | 5.52 |

การประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มีต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

(งานบริการประชาชน)

(รายละเอียดตามแนบท้ายรายงานผลฯ)

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. 2561 – 2565)

จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  สามารถสรุปได้  ดังนี้

1.1  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้าได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2549

2.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565 )  ประจำปีงบประมาณ   2564

จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2564 สามารถสรุปได้  ดังนี้

2.1  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้าได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548

2.2  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้าสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนและสามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด  ดังนี้

| ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา |  |  |
|  | จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายได้จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
|  | (พ.ศ. 2561-2565) | ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 |
|  | (โครงการ) | (โครงการ) |
|  | 104 | 74 |
|  | สูตรคำนวณ = จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายได้ x 100 |  |
|  | จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |
|  | = 74 X 100 |  |
|  | 104. |  |
|  | = 71 |  |

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบ

กับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า    ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก  แต่นำ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

- สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา และความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน

ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. ประชาชนบางส่วน  ขาดความร่วมมือในการจัดประชุมประชาคม

ข้อเสนอแนะ

- สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ดำเนินการเอง เห็นควร

บรรจุโครงการ/ แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหาร ส่วนตำบลลุงเขว้า จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

- การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความ

เหมาะสม และ ความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง